## 진행요약
양주 정원 서비스 개발 진행사항
작업일 | 2025-03-10
완료 Phase | Phase 1 (지도 MVP)
구현 범위 | SVG 지도, 섹션 하이라이트, 회전 버튼, 섹션 팝오버, 섹션 드로어, 헤더, 탭(지도/할 일), 할 일 페이지 기본 UI
다음 단계 | Phase 2: 할 일 CRUD, 필터/정렬/그룹화 | Phase 3: 식물 DB | Phase 4: 공유

## 구현완료
구분 | ID | 항목 | 상태 | 비고
페이지 | PG-01 | 랜딩 페이지(지도) | 완료 | GardenMap 컴포넌트
페이지 | PG-02 | 할 일 전체 페이지 | 완료 | TasksPage 기본 UI
페이지 | PG-09 | 공통 헤더/네비 | 완료 | Header 컴포넌트
컴포넌트 | CP-01 | 로고 | 완료 | Header 내
컴포넌트 | CP-02 | 탭(지도/할 일) | 완료 | Header 내
컴포넌트 | CP-04 | SVG 간이 지도 | 완료 | GardenMap.jsx
컴포넌트 | CP-05 | 회전 버튼 | 완료 | 도로/집 기준 전환
컴포넌트 | CP-06 | 섹션 하이라이터 | 완료 | 레전드 + SVG 클릭
컴포넌트 | CP-08 | 섹션 팝오버 | 완료 | hover 시 표시
컴포넌트 | CP-10 | 공통 드로어 쉘 | 완료 | SectionDrawer
컴포넌트 | CP-11 | 섹션 디테일 | 완료 | 금주 할 일, 식물 수
기능 | FN-01 | 지도 회전 | 완료
기능 | FN-02 | 섹션 하이라이트(필터) | 완료
기능 | FN-03 | 섹션 하이라이트(지도) | 완료
기능 | FN-04 | 섹션 팝오버 | 완료
기능 | FN-05 | 섹션 드로어 오픈 | 완료
기능 | FN-07 | 금주 할 일 목록 노출 | 완료
기능 | FN-09 | 할 일 기본 조회 | 완료 | 섹션 그룹, 예정일 순
기능 | FN-12 | 그룹화 | 완료 | 섹션별 그룹
기능 | FN-22 | 네비게이션 상태 유지 | 완료 | React Router

## 미구현예정
Phase | ID | 항목 | 우선순위 | 비고
2 | FN-10 | property 기준 필터 | P1 | 할 일 필터
2 | FN-11 | property 기준 정렬 | P1
2 | FN-13 | 할 일 생성 | P2
2 | FN-14 | 수정/완료/삭제 | P1 | CRUD 액션
3 | PG-05 | 식물 드로어 | P2
3 | PG-07 | 식물 전체 페이지 | P2
3 | FN-15~19 | 식물 관련 기능 | P2
4 | PG-03 | 공유 페이지 | P4
4 | FN-20 | 공유 URL 발행 | P4

## 기술스택
구분 | 항목
프레임워크 | Vite + React 18
라우팅 | react-router-dom v6
데이터 | 임시 mockData (API 연동 대비)
스타일 | CSS (CSS 변수 활용)
배포 | Vercel 권장 (DEPLOYMENT.md 참고)